BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3016/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

B an hành kế hoạch xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-BNN-PC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (kèm theo biểu quy định kế hoạch chi tiết).

Điều 2. Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản có nhiệm vụ thực hiện các nội dung kế hoạch chi tiết tại biểu kèm theo.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 99/2009/NĐ-CP NGÀY 02/11/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BNN-TCLN ngày 03 tháng 12 năm 2012)

TT

Những nội dung công việc chính

Sản phẩm

Phân công

Thời gian

Ghi chú

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1

Thành lập Ban soạn thảo

Quyết định thành lập Ban soạn thảo

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Vụ Pháp chế, Thanh tra và Văn phòng TC

12/11/2012

2

Xây dựng kế hoạch soạn thảo Nghị định

Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Vụ Pháp chế, Thanh tra và Văn phòng TC

29/11/2012

3

Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Vụ Pháp chế, Thanh tra và Văn phòng TC

10/12/2012

4

Tổng kết việc thi hành các Nghị định; rà soát quy định hiện hành, cập nhật những nội dung mới

Báo cáo tổng kết

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Vụ Pháp chế, Thanh tra và Văn phòng TC

30/11/2012

5

Tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương

Bản tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý

Vụ Pháp chế (Bộ)

Tổng cục Lâm nghiệp

30/11/2012

6

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động văn bản

Báo cáo đánh giá tác động văn bản

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Vụ Pháp chế, Thanh tra và Văn phòng TC

30/12/2012

7

Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Vụ Pháp chế, Thanh tra và Văn phòng TC

05/01/2013

8

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị định tại một số địa phương

Báo cáo khảo sát

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Vụ Pháp chế, Thanh tra và Văn phòng TC

20/01/2013

9

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của địa phương và các Bộ, ngành.

Hội thảo + Báo cáo kết quả hội thảo

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Vụ Pháp chế, Thanh tra và Văn phòng TC

20/01/2013

10

Lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, trên trang Web của Bộ về dự thảo Nghị định

Bản tổng hợp ý kiến

Văn phòng Bộ

Tổng cục Lâm nghiệp

20/01/2013

11

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Vụ Pháp chế, Thanh tra và Văn phòng TC

10/02/2013

12

Gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Công văn + Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp

Văn phòng Bộ

Tổng cục Lâm nghiệp

10/02/2013

13

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định

Bản tiếp thu, giải trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Vụ Pháp chế, Thanh tra và Văn phòng TC

25/02/2013

14

Trình Chính phủ

Tờ trình + Hồ sơ dự thảo Nghị định

Văn phòng Bộ

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 3/2013

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hà Công Tuấn

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (Bộ Tư pháp). VietSmart Legal, legal.giangpham.asia/van-ban/87805